## Sheet1
Task | Start Hours | Week 1 |  | Week 2 |  | Week 3 |  | Week 4 |  | Week 5 |  | Week 6
|  | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 2018-11-20 | 2018-11-22 | 2018-11-27 | 2018-11-29
|  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12
Shapes Class | 80 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
User Class | 30 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vector Class | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Front End Code | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | 4
Parser Class | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2D Modeler | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10
Agile | 60 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10
[9 empty] | Exam |  | Thanksgiving |  | Kath Gone
Actual Remaining Hours | 375 | 365 | 345 | 313 | 251 | 214 | 187 | 170 | 170 | 118 | 90 | 34 | 0
Estimated Remaining Hours | 375 | 343.75 | 312.5 | 281.25 | 250 | 218.75 | 187.5 | 156.25 | 125 | 93.75 | 62.5 | 31.25 | 0